## Hoja1
Cronograma					Cronograma
Erick Daniel García Rodríguez					Claudia Emilia Sánchez García
Actividad	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	NOV	DIC	ENE			Actividad	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	NOV	DIC	ENE
Planificación					Planificación
Documento					Documento
Investigación de fuentes de referencia para la investigación					Investigación de fuentes referentes a herramientas existentes
Redacción de descripción del problema					Redacción de introducción
Redacción de propuesta de solución					Redacción de objetivos generales
Redacción de Motivación					Redacción del estado de arte
Redacción de objetivos específicos					Análisis de software
Redacción del marco teórico					Redacción de Requisitos No Funcionales
Análisis de software					Identificación y descripción de Actores y Roles
Redacción de Requerimientos Funcionales					Redacción de Trayectorias Principales y Alternativas
Redacción de Reglas de Negocio					Identificación de características para el análisis estilístico
Diseño del Diagrama de Casos de Uso					Selección y justificación de fuentes para el conjunto de datos
Identificación de características para la comparación semántica					Definición de métricas de evaluación
Selección y justificación de fuentes para el conjunto de datos					Análisis de riesgos
Diseño del Sistema					Diseño del Sistema
Diagrama de Arquitectura					Diagrama de Clases
Modelado de Procesos de Negocio (BPMN))					Diagrama de Estados
Diagrama de Secuencia					Diagrama Entidad-Relación
Esquema de Colección Vectorial					Maquetación de la interfaz
Maquetación de la interfaz					Desarrollo de prototipo
Desarrollo de prototipo					Presentación TT1
Configuración inicial del entorno de desarrollo y repositorio					Evaluación TT1
Presentación TT1					Adquisición de Datos
Evaluación TT1					Implementación de la base de datos estructurada
Adquisición de Datos					Recolección de programas escritos por humanos en C/C++
Implementación de base de datos no estructurada					Preparación de Datos
Recolección de programas en C/C++ generados por IA					Normalización de código fuente
Etiquetado de datos					Generación de tokens y n-gramas
Limpieza de código fuente					Generación de subconjuntos de entrenamiento, prueba y validación
Generación de grafos de flujo de datos de los programas analizados					Entrenamiento de modelos
Entrenamiento de modelos					Implementación de CharCNN
Implementación del modelo GraphCodeBERT.					Ajustar hiperparámetros
Generación de embeddings para programas en C/C++					Entrenamiento de CharCNN
Ajustar hiperparámetros					Implementación del modelo estilométrico de inferencia en API
Creación de API para inferencia de los modelos					Evaluación de modelo estilométrico
Evaluación de modelo semántico					Evaluación del desempeño del modelo en análisis estilométrico
Comparación de representaciones vectoriales mediante similitud del coseno					Pruebas de clasificación de autoría mediante análisis estilométrico
Evaluación del desempeño del modelo en detección de similitud semántica					Despliegue de modelos
Despliegue de modelos					Creación del FrontEnd del sistema
Creación de BackEnd del sistema					Implementación del pipeline de comparación automática de código
Orquestación de servicios API					Monitorización de modelos
Implementación del pipeline de comparación automática de código					Realización de pruebas unitarias
Monitorización de modelos					Ajuste del modelo estilométrico para mejorar la precisión de clasificación
Realización de pruebas unitarias					Documentación técnica
Ajuste del modelo semántico para mejorar la comparación semántica					Elaboración de la documentación del módulo de análisis semántico
Documentación técnica					Descripción del funcionamiento del sistema y sus componentes.
Elaboración de la documentación del módulo de análisis semántico					Manual de Usuario
Descripción del funcionamiento del sistema y sus componentes.					Elaboración de instrucciones para el uso del sistema
Manual de Usuario					Descripción del proceso de carga y análisis de programas.
Elaboración de instrucciones para el uso del sistema					Reporte técnico
Descripción del proceso de carga y análisis de programas.					Integración de resultados experimentales en el documento del trabajo terminal.
Reporte técnico					Redacción de secciones relacionadas con el análisis semántico del sistema.
Integración de resultados experimentales en el documento del trabajo terminal.					Presentación TT2
Redacción de secciones relacionadas con el análisis semántico del sistema.					Evaluación TT2
Presentación TT2
Evaluación TT2